2016年县重点建设项目目标任务表

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 起止 年限 | 投资来源 | 投资总额 | 至2015年底完成 投资 | 2016年目标任务 | 主要责任 单位 | 2016年 责任联系 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 一、基础设施建设项目28个 | 1470339 | 181222 | 416539 |  |  |  |
| 1 | 邵东县“八老公路”改建工程 | 续建 | 全长68.724km，二级公路建设标准，K0+000—K18+700设计40公里/小时，路基宽度8.5米；K18+700—K68+935设计60公里/小时。 路基宽10米，全长68.245公里，沥青混凝土路面改建工程。 | 2014 - 2016 | 国省投资、县级 自筹 | 70000 | 34422 | 35000 | 全面建成通车。 | 邵东县“八老”公路建设指挥部 | 沈志定 曾庆龙 申守鹏 |
| 2 | 怀邵衡铁路邵东段工程 | 续建 | 邵东境内铁路总长48公里，其中新修正线33公里。 | 2014 - 2018 | 国家投资 | 350000 | 100000 | 80000 | 1、完成30栋红线外房屋的拆迁； 2、完成桥墩、隧道建设任务； 3、路基基本成型。 | 怀邵衡铁路邵东段建设工程指挥部 | 龚子文 |
| 3 | 两廉线 工程 | 新建 | 全长7.9公里，建成1级公路标准，路基宽度21.5米。 | 2016 - 2018 | 国家、省投入、自筹 | 32700 |  | 5000 | 1、完成征地拆迁等前期工作； 2、路基动工。 | 县交通 运输局 | 谢益林 |
| 4 | 东城快线 工程 | 新建 | 邵阳东高速出口至绿汀大道段，全长19.5公里，邵东境内15公里，路基宽度32米。 | 2016 - 2017 | 国家、省投入、自筹 | 75000 |  | 37500 | 完成路基工程。 | 县交通 运输局 | 龚子文 张世杰 |
| 5 | 昭阳大道提质改造工程 | 新建 | 完成昭阳大道绿化、灯化、美化的提质改造工程。 | 2016 | 自筹 | 7000 |  | 7000 | 1、由开发区负责高速出口至希望大道路段； 2、产业园负责希望大道至人民医院东院路段（含连云路下穿）。 | 县开发区管委会 县生态产业园管委会 | ①周 平 刘 向 ②王定松 龚子文 |
| 6 | 兴禾大道 建设 | 新建 | 建成东段（互生路到希望大道）3公里通车；完成西段（建设中路到希望大道，赛田路到滨河路段）的新建。 | 2016 - 2017 | 自筹、 贷款 | 30000 |  | 22000 | 1、东段建成通车； 2、完成西段的路面工程。 | 县生态产业园管委会 县开发区管委会 | ①龚子文 刘 文 ②周 平 刘 向 申忠良 |
| 7 | 衡宝路改造工程 | 新建 | 完成衡宝路改造工程。 | 2015 - 2016 | 自筹、 贷款 | 16000 |  | 16000 | 1、完成解放路口至二消防站的路面改造； 2、完成北岭路至宋家塘段的路面改造。 | 县生态产业园管委会 县宋家塘 管理区管理委员会 | ①申桂荣 彭军生 ②谢 辉 周建明 |
| 8 | 希望大道 建设 | 新建 | 新建希望大道（昭阳路北段）。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 6000 |  | 6000 | 完成路面工程。 | 县开发区 管委会 | 周 平 刘 向 梅世江 |
| 9 | 红岭路北段建设 | 新建 | 完成红岭路北段（北岭路到火车站）的建设工程。 | 2016 | 自筹 | 5000 |  | 5000 | 完成路面工程。 | 县开发区管委会 | 周 平 刘 向 梅世江 |
| 10 | 北岭路改造工程 | 新建 | 完成北岭路（从衡宝路到金龙路）总长度1000米的改造工程； | 2016 - 2017 | 自筹 | 15000 |  | 15000 | 完成路面工程。 | 县开发区管委会 | 周 平 刘 向 梅世江 |
| 11 | 站前路 建设 | 新建 | 新修站前路（衡宝路到建设路）。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 40000 |  | 10000 | 完成站前路设计、招标、征拆及部分路基工程。 | 县开发区管委会 | 周 平 刘 向 梅世江 |
| 12 | 建设路改造工程 | 新建 | 改造建设路3公里。 | 2016 - 2017 | 县财政 | 18000 |  | 9000 | 部分路段完成管线、路面主体、标牌标识的改造。 | 县生态产业园管委会 | 朱甲云 谢伟宏 |
| 13 | 县城小街小巷提质改造（三年行动计划） | 新建 | 提质改造县城小街小巷道路。 | 2016 - 2018 | 县财政 | 30000 |  | 10000 | 完成部分小街小巷的提质改造（炒砂路面、人行道、路灯、绿化、门店招牌、房子美化）。 | 县住建局 | 胡国彬 |
| 14 | 金龙大桥 项目 | 续建 | 新建大桥359米。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 13500 | 4000 | 9500 | 建成通车。 | 县宋家塘 管理区管理 委员会 | 谢 辉 周建明 |
| 15 | 320国道 街面化改造 项目 | 续建 | 1800米街面化改造。 | 2016 | 自筹 | 3100 |  | 3100 | 完成污水管网、人行道改造，绿化、灯化工程。 | 县宋家塘 管理区管理委员会 | 周建明 |
| 16 | 宋家塘管理区路网及污水管网建设 | 续建 | 明珠大道东延1000米；建成印刷工业园4300米污水管网。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 7500 |  | 7500 | 1、明珠大道东段建成通车； 2、污水管网全部完成。 | 县宋家塘 管理区管理委员会 | 谢 辉 周建明 |
| 17 | 县城第二水源建设 | 续建 | 新建县城水厂一座，供水能力为4.5万吨/日。 | 2012 - 2016 | 贷款 | 23800 | 20000 | 3800 | 全面竣工投产。 | 第二水源项目协调领导小组 | 王定松 尹安中 李增明 |
| 18 | 县污水管网工程 | 续建 | 建设提升泵站2座，污水收集管网129km，纳污面积35平方千米。 | 2014 - 2016 | 中央资金、省级资金、 自筹 | 16800 | 11800 | 4000 | 铺设管网30公里。 | 县开发区管委会 县生态产业园管委会 县宋家塘 管理区管理委员会 | 胡国彬 |
| 19 | 污水处理厂一期提标改造工程 | 续建 | 污水处理厂一期提标改造，出水水质达到一级A标准。 | 2016 | 国家预算内资金、自筹 | 8600 |  | 8600 | 一期提标改造完成。 | 县住建局 | 胡国彬 |
| 20 | 污水处理厂二期工程 | 续建 | 新建污水处理厂二期工程，日处理生活污水4万吨；一期提标改造，出水水质达到一级A标准。 | 2015 - 2017 | 国家预算内资金、自筹 | 10539 | 6000 | 4539 | 污水处理厂主体工程竣工。 | 县住建局 | 胡国彬 |
| 21 | 乡镇管道燃气工程 | 续建 | 全县22个乡镇管道燃气的铺设安装。 | 2015 - 2020 | 自筹 | 9800 |  | 1000 | 1、建成廉桥镇调压站； 2、完成廉桥镇、黑田铺城区管道铺设。 | 廉桥镇人民政府 鑫昆燃气公司 | 周军亮 胡国彬 |
| 22 | 县汽车东站建设 | 续建 | 总占地面积120亩，建大型交通枢纽站一座，日容纳客流量1万人次。 | 2016 - 2017 | 国家及省级财政投入 县自筹及银行贷款 | 12000 |  | 7000 | 1、完成批地、征地、拆迁等开工前期工作； 2、主体施工，站坪施工。 | 县生态产业园管委会 县交通运输局 | 龚子文 |
| 23 | 三馆二院一中心建设 | 新建 | 总占地面积200亩，建设文化馆、图书馆、博物馆、电影院、大剧院、青少年活动中心。 | 2016 - 2018 | 国家财政资金 | 32000 |  | 5000 | 1、完成选址、征地拆迁、规划设计等前期工作； 2、启动项目建设。 | 县文体广新局 | 尹 荣 |
| 24 | 昭阳人工湖建设 | 续建 | 占地300亩，新建昭阳人工湖一座。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 50000 |  | 10000 | 1、完成征地拆迁、规划等前期工作； 2、启动工程建设。 | 县生态产业园管委会 县水务局 | 沈志定 刘细云 申桂荣 王定松 龚子文 |
| 25 | 桐江景观带建设 | 续建 | 桐江河道拓宽至90米，建设防洪堤及两岸道路26千米，治理淹没区。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 550000 |  | 70000 | 1、完成征地拆迁、规划等前期工作； 2、启动工程建设。 | 县开发区管委会 县生态产业园管委会 县水务局 | 沈志定 刘细云 申桂荣 王定松 周 平 龚子文 |
| 26 | 邓家岭 生态公园 建设 | 续建 | 占地150亩，建设生态公园一座。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 15000 |  | 7000 | 1、完成项目前期工作； 2、部分完成主体工程。 | 县生态产业园管委会 | 龚子文 |
| 27 | 街心花园 建设 | 新建 | 原公安局老院子改造成街心花园。 | 2016 | 自筹 | 5000 |  | 5000 | 完成街心公园的主体建设。 | 县公安局 | 朱甲云 |
| 28 | 新火车站站前广场建设 | 续建 | 新建火车站站前外广场，完成道路硬化及绿化等工作。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 18000 | 5000 | 13000 | 全面完成站前外广场的项目建设。 | 县开发区管委会 | 周 平 刘 向 梅世江 |
| 二、现代工业及高新技术项目26个 | 727130 | 233800 | 294700 |  |  |  |
| 29 | 生态产业园标准化厂房建设项目 | 续建 | 总建筑面积约100万㎡。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 263000 | 163000 | 100000 | 50万㎡的标准化厂房建成。 | 县生态产业园管委会 县标准化 厂房建设领导小组 | 王定松 尹安中 |
| 30 | 黑田铺印刷产业园项目 | 续建 | 第一期用地320亩，新建三条主干道路及其支线，新建厂房35万平方米。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 55000 | 30000 | 25000 | 1、主体工程基本竣工； 2、三条主干道完成水泥硬化； 3、启动二期工程，完成征地、规划等前期工作。 | 黑田铺镇人民政府 邵东县金华湘包装印刷产业园开发有限公司 | 王定松 |
| 31 | 廉桥医药 工业科技园项目 | 新建 | 征地1500亩，建设中药饮片加工厂。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 60000 |  | 12000 | 1、做好一期500亩地的征地拆迁、三通一平等前期工作； 2、项目动工。 | 县开发区 管委会 廉桥镇人民政府 | 沈志定 周 平 刘 向 梅世江 |
| 32 | 仙槎桥五金工业园项目 | 新建 | 总占地500亩，一期用地200亩用于标准化厂房的建设。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 20000 |  | 2000 | 1、完成老园区的水、电、路等基础设施的改造； 2、做好新五金工业园区的项目规划、征地拆迁等前期工作。 | 仙槎桥镇 人民政府 | 贺铁民 |
| 33 | 欣科箱包年产300万副箱包拉杆 项目 | 续建 | 建设生产车间8栋，职工宿舍11400平方米，办公大楼1栋2500平方米，食堂等附属设施1000平方米。 | 2014 - 2017 | 自筹 | 9800 | 3000 | 2500 | 一期水、电、路等基础设施完成；购置安装设备并投产。 | 仙槎桥镇人民政府 湖南欣科箱包皮具有限公司 | 尹 荣 |
| 34 | 多利居板材生产 | 续建 | 第一期占地189亩，建设厂房面积10万㎡,生产车间8栋；办公楼1栋7000㎡，职工宿舍1栋4300㎡，年加工微晶石人造仿木地板280万㎡。 | 2013 - 2017 | 自筹 | 27800 | 3000 | 6000 | 1、完成征地、“三通一平”； 2、厂房主体动工。 | 县宋家塘管理区管理委员会 宋家塘街道办事处 湖南省森埜建材有限公司 | 王定松 谢 辉 |
| 35 | 济生药业 | 续建 | 总占地50亩，新建厂房20000平方米。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 3000 |  | 3000 | 完成厂房主体工程建设。 | 杨桥镇人民政府 邵东县济生药业责任有限公司 | 李涤非 戴 翼 |
| 36 | 德沃普电力设备生产线 | 续建 | 总建筑面积54178平方米，购置生产设备及其它配套设施建设。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 30000 | 20000 | 10000 | 厂房和宿舍楼竣工，添置生产设备，一期全部投产。 | 县生态产业园管委会 邵东县德沃普电力有限公司 | 谢益林 |
| 37 | 晚安家居邵东生产基地建设 | 续建 | 占地120亩，厂房建筑面积6.5万㎡，职工宿舍5000㎡，年产沙发、软床3万套。 | 2014 - 2017 | 自筹 | 16000 | 7000 | 5000 | 1、一期厂房全面竣工并投产； 2、第二期60亩征地拆迁到位，主体动工。 | 县生态产业园管委会 湖南富汉实业有限公司 | 罗 莉 |
| 38 | 亿利金属火车零部件生产项目 | 续建 | 项目总用地200亩（其中一期建设用地95亩），建筑总面积约8万平方米，新建汽车、火车零部件生产线12条，年产火车、汽车零部件600万件套。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 28000 | 1800 | 10000 | 基本完成一期厂房、办公楼、宿舍、仓库等主体工程的建设。 | 县生态产业园管委会 湖南省亿利金属制品有限公司 | 沈志定 龚子文 |
| 39 | 年产100吨药用玫瑰精油精深加工项目 | 续建 | 建筑面积3万㎡，其中厂房2.5万㎡，研发中心、实验室办公楼、职工宿舍5000㎡，新建精油加工生产线2条。 | 2013 - 2017 | 银行 贷款 自筹 | 9830 |  | 3000 | 1、完成征地拆迁； 2、启动项目建设。 | 县生态产业园管委会 邵东县古奇洞玫瑰开发有限公司 | 肖志军 |
| 40 | 台湾箱包牛仔服加工贸易出口基地 建设 | 续建 | 建设厂房12万㎡，年加工箱包牛仔服3亿件。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 15000 | 5000 | 10000 | 项目主体建成投产。 | 县生态产业园管委会 湖南隆泰轻工实业有限公司 | 龚子文 申光贵 |
| 41 | 恒源五金机电股份有限公司总部大楼和生产基地建设 | 续建 | 集办公、出口贸易、产品展示、企业产品研发科技培训于一体的总部大楼，新建首期140亩的厂区。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 50000 |  | 30000 | 1、完成总部大楼30亩用地的征地拆迁工作，建设总面积70630㎡的主体工程； 2、完成140亩的厂房用地的征地拆迁工作，动工建设厂房主体工程。 | 县生态产业园管委会 恒源五金机电股份有限公司 | 刘细云 曾庆龙 |
| 42 | 自然堂中药饮片生产线 | 续建 | 征地30亩地，新建办公楼、厂房、仓库等，新增四条中药饮片生产线，扩建种植基地。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 8000 |  | 6000 | 主体工程基本完工。 | 廉桥镇人民政府 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 闵国伟 李本功 |
| 43 | 福全堂 中药饮片 项目 | 续建 | 中药饮片生产。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 8000 |  | 3000 | 建设生产车间二栋，检测楼一栋，仓库一栋。 | 县生态产业园管委会 湖南福全堂中药饮片公司 | 罗 飏 |
| 44 | 正源冷链物流仓库项目 | 续建 | 总投资2.7亿元，建设冷藏、保鲜仓储2万平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 27000 |  | 10000 | 1、完成土地报批、规划设计、三通一平等前期工作； 2、启动2万平方米冷藏保鲜仓储的建设。 | 县生态产业园管委会 邵阳市正源农业发展有限公司 | 刘细云 |
| 45 | 新河加油加气站建设 | 续建 | 经营成品油（汽油、柴油）。总储油能力：汽油60立方米，柴油30立方米。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 6000 |  | 6000 | 综合楼1栋建成，加油亭、加油机3台，加气机3台，CNG储气井1个，压缩机组1套。 | 县生态产业园管委会 邵东新明新河能源有限公司 | 彭 韬 |
| 46 | 永吉红包 印刷材料 生产线 | 新建 | 占地150亩，年产200万卷烫金材料和6条洗涤用品生产线。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 20000 |  | 10000 | 1、完成土地的报批、征地拆迁、“三通一平”等前期工作； 2、项目主体开工。 | 县生态产业园管委会 湖南省永吉纸品有限公司 | 周军亮 |
| 47 | 益豪箱包 生产线 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米。 | 2016 | 自筹 | 8000 |  | 8000 | 主体建成。 | 县生态产业园管委会 湖南益豪手袋有限公司 | 刘 文 |
| 48 | 亿联红木加工生产项目 | 新建 | 总占地50亩，总建筑面积22000平方米，其中厂房面积16000平方米，产品展示区、产品研发区、生活区6000平方米，新建二条高档古典红木家具生产线。 | 2016 | 自筹 | 10000 |  | 10000 | 厂房、仓库建成，完成产品展示厅的装修。 | 县宋家塘管理区管理委员会 邵东亿联红木家具公司 | 谢 辉 |
| 49 | 邵东县鞋类加工企业基地建设 | 续建 | 建设厂房22栋、员工宿舍4栋、展示楼和办公楼各1栋。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 15000 |  | 3000 | 1、完成征地拆迁、“三通一平”等前期工作； 2、第一期主体动工建设。 | 宋家塘街道办事处 县宋家塘管理区管理委员会 邵东县鞋业生产基地建设项目协调领导小组 | 朱甲云 谢 辉 |
| 50 | 华美佳打火机生产线 | 续建 | 总占地100亩，新建车间2.6万平方米，办公楼8000平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 11500 | 1000 | 6000 | 1、完成土地挂牌、平整等前期工作； 2、完成车间主体的建设。 | 县宋家塘管理区管理委员会 邵东县华美佳电器股份有限公司 | 周 平 |
| 51 | 屠宰场搬迁工程 | 新建 | 占地30亩，建机械化屠宰场，机械化车间、屠宰车间、待宰车间、无害化处理车间，日宰能力500头以下。 | 2016 - 2017 | 政府出资、自筹 | 3000 |  | 1000 | 1、完成选址、规划等前期工作，完成征地工作； 2、项目主体动工。 | 县畜牧局 | 肖新华 陈博文 |
| 52 | 茂盛打火机标准化厂房研发中心建设 | 新建 | 总占地45亩，新建标准化工厂研发中心，形成研发、生产、供销一体化的经营模式，生产能力设计年生产LED打火机和普通塑料打火机3亿支。 | 2016 | 自筹、贷款 | 5200 |  | 5200 | 研发中心建成并投入使用。 | 两市塘街道办事处 邵东县茂盛打火机制造有限公司 | 尹安中 |
| 53 | 湘美塑胶生产线项目 | 新建 | 总占地31亩，扩建厂房、仓库、综合用房、配套用房23200平方米，购置国内外先进机械设备。 | 2016 | 自筹、 贷款 | 12000 |  | 5000 | 1、完成土地、基础设施建设； 2、科技研发中心主体工程、塑机、塑模车间主体完工； 3、启动注塑车间和机电车间的工程建设。 | 宋家塘街道办事处 邵阳市湘美工业有限公司 | 王顺秋 |
| 54 | 年产3万吨无公害有机米深加工 项目 | 新建 | 占地30亩，建筑面积23000平方米，置大米加工、仓储设备等40台（套），年产3万吨，产值1.1亿元。 | 2016 | 自筹、 贷款 | 6000 |  | 3000 | 1、完成征地、“三通一平”等前期工作； 2、厂房动工建设。 | 县宋家塘管理区管理委员会 邵阳市金湘农业综合开发有限公司 | 陈博文 |
| 三、现代农业及新农村建设项目13个 | 459573 | 71600 | 166050 |  |  |  |
| 55 | 黄陂桥片区建设 | 续建 | 创业新村二期扩建，新建酒店用品服务中心。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 100000 | 35000 | 65000 | 1、创业新村二期开始建设； 2、酒店服务中心的交易中心、商品住宅主体建成。 | 大禾塘街道办事处 邵东县友盛房地产开发有限公司 | 龚子文 |
| 56 | 灵官殿镇中湘新城建设 | 续建 | 新修1300米的中乡大道，建成门店500间。 | 2014 - 2018 | 自筹 | 50000 | 10000 | 8000 | 1、修建文化路以南5.6.7.8区主体工程及下水道； 2、启动文化路以北的征地及修建水沟工程； 3、完成文化路以南中乡大道延伸段400米道路的规划设计。 | 灵官殿镇人民政府 新锐房地产开发有限公司 | 谢益林 谢光远 |
| 57 | 宋家塘 麦子口 新农村建设 | 续建 | 占地1500亩。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 50000 | 2000 | 13000 | 完成征地拆迁、“三通一平”，安置房动工建设。 | 娄邵铁路建设指挥部 宋家塘街道 办事处 | 刘昆怀 谢 辉 |
| 58 | 新屋绿色农庄及花卉市场建设 | 续建 | 占地500亩，修建精品园林，新建花卉展示中心，集休闲、观光、娱乐、餐饮、住宿于一体。新建花卉苗木交易市场。 | 2014 - 2017 | 自筹 | 31000 | 8000 | 15000 | 主体工程完工，市场投入运营。 | 县生态产业园管委会 两市塘街道 办事处 邵东县新屋绿色山庄有限责任公司 | 刘昆怀 郭竟成 |
| 59 | 怡卉园二期工程 | 续建 | 总占地面积400亩，栽种樱花、玫瑰、海棠等观赏花30万株，新修游乐园、游泳池、古亭阁楼、生态餐厅及附属配套设施。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 15000 | 3000 | 8000 | 1、建成游乐园、游泳池； 2、新栽玫瑰、海棠等观赏花30万株； 3、生态餐厅及附属配套设施建成并投入使用。 | 周官桥乡 人民政府 邵东怡卉现代农业开发公司 | 刘昆怀 郭竟成 |
| 60 | 邵东县高标准基本农田建设及石漠化综合治理项目 | 新建 | 2015年至2020年完成33万亩标准基本农田项目建设，治理岩溶面积41平方公里，治理石漠化面积614.2公顷。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 99950 |  | 17450 | 完成团山、火厂坪、仙槎桥等乡镇基本农田建设5.5万亩；完成流泽、九龙等乡镇的石漠化综合治理。 | 县发改局 县国土局 县农开办 县水务局 | 谢益林 彭 韬 陈博文 |
| 61 | 朝天红辣椒及油茶种植项目 | 新建 | 种植辣椒和油茶基地4500亩。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 8600 |  | 5600 | 油茶种植2000亩。 | 砂石镇 人民政府 邵东县真神岭农业开发有限公司 | 肖新华 |
| 62 | 华乔生态休闲农业观光园建设 | 新建 | 种植景观树木、名贵树木、花卉苗木、四季果园、乔木油茶等2500亩；建设现代化养殖中心，修建沼气池；建设休闲娱乐设施及各种配套设施占地100亩；有机葡萄种植200亩，无公害蔬菜种植200亩，休闲观光区100亩；新建花卉展示中心，集休闲、观光、娱乐、餐饮于一体。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 6800 |  | 3800 | 完成种植景观树、花卉苗木、四季果园、油茶1000亩；完成20公里园区道路修建。 | 魏家桥镇 人民政府 湖南省华丰泽乔农林开发有限公司 | 王定松 陈博文 罗 莉 |
| 63 | 多特农业万亩药材基地 | 续建 | 新建10000亩药材基地：在产业园建中药材仓储物流中心。 | 2015 - 2018 | 自筹 | 21223 | 3000 | 2000 | 1、完成产业园项目区的征地工作； 2、购置设备，建立临时粗加工生产线2条，饮片加工生产线一条，完善原有生产基地设施和扩建新基地1000亩。 | 县农业局 县生态产业园管委会 火厂坪镇 人民政府 邵东县多特农业有限公司 | 申桂荣 龚子文 |
| 64 | 流光湖旅游及生态农业综合开发 | 续建 | 道路建设10公里，油茶林3000亩，有机蔬菜1500亩，羊场1000平方，鸡场1200平方。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 5000 | 3000 | 2000 | 完成羊场、鸡场的建设，油茶林种植1000亩。 | 流光岭镇 人民政府 邵东县流光湖生态农业服务公司 | 曾庆龙 |
| 65 | 九贝生态 养殖 | 续建 | 租用地520亩，新修鱼塘13个，机耕道10000米，栽种名贵树木10000棵，新建农家乐一所。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 5000 | 2000 | 3000 | 完成鱼塘、机耕道的修建和名贵树木的种植。 | 两市塘街道办事处 九贝生态养殖有限公司 | 陈博文 尹安中 |
| 66 | 生态油茶种植基地项目 | 续建 | 占地15000亩，用于生态油茶、苗圃的种植和温泉酒店的修建。 | 2015 - 2018 | 自筹 | 58000 | 3000 | 20000 | 1、完成土地平整及新修进场道路； 2、种植生态油茶3千亩。 | 灵官殿镇 人民政府 湖南乐呵呵生态农业科技发展有限公司 | 谢益林 谢光远 |
| 67 | 万亩双季稻基地建设 | 续建 | 新增双季稻面积6000亩，烘干仓储3万吨。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 9000 | 2600 | 3200 | 新增双季稻3000亩，新建仓储、烘干1.5万吨。 | 县农业局 火厂坪镇人民政府 邵东县秋实农业专业合作社 | 沈志定 刘昆怀 |
| 四、民生及社会事业类项目23个 | 397018 | 37000 | 165927 |  |  |  |
| 68 | 牛马司煤矿棚户区改造项目 | 续建 | 建筑面积29万㎡。 | 2013 - 2017 | 自筹 国家投资 | 50500 | 20000 | 20000 | 项目主体工程80%完工。 | 县宋家塘 管理区管理委员会 牛马司实业有限公司 | 谢益林 谢 辉 周建明 |
| 69 | 宋家塘管理区拆迁安置区建设 | 新建 | 总占地228亩，安置500户。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 10000 | 3000 | 4000 | 一期完成基础设施；二期完成批地工作。 | 县宋家塘管理区管理 委员会 | 谢 辉 周建明 |
| 70 | 开发区拆迁安置区建设 | 新建 | 完成礼经、荷花等安置区的建设，安置500户。 | 2016 | 自筹 | 15000 |  | 15000 | 完成安置地的水、电、路等基础设施的建设。 | 县开发区管委会 | 刘 向 梅世江 |
| 71 | 邵东铅锌矿棚户区改造项目 | 新建 | 总占地面积50亩，总建筑面积14.7万平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 32762 |  | 7000 | 1、完成项目征地、规划、三通一平等前期工作； 2、项目主体开工兴建。 | 县经科局 邵东铅锌矿 大禾塘街道办事处 | 谢益林 彭 韬 龚子文 |
| 72 | 邵东石膏矿棚户区改造 | 续建 | 总占地面积65亩，总建筑面积10万平方米，楼梯房12栋，电梯房4栋，总安置850户。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 15000 |  | 9000 | 1、完成规划设计等前期工作； 2、主体工程完成50%。 | 县经科局 县发改局 大禾塘街道办事处 两市塘街道办事处 邵东石膏矿建房委员会 | 贺铁民 |
| 73 | 软塘公租房建设 | 新建 | 占地30亩，建成3.9万平方米的公租房，共864套。 | 2016 - 2018 | 中央、省专项资金及县财政配套 | 9427 |  | 3500 | 1、完成用地报批手续，项目规划设计、征地拆迁、三通一平等前期工作； 2、主体动工。 | 县开发区管委会 县房产局 宋家塘街道办事处 | 彭 韬 刘 向 |
| 74 | 一中公租房建设 | 新建 | 总建筑面积1.5万平方米。 | 2016 - 2017 | 专项经费及财政拨款 | 2500 |  | 1500 | 完成项目主体工程。 | 县教育局 | 肖新华 |
| 75 | 东风路公租房改造 | 新建 | 总建筑面积17664平方米。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 3200 |  | 1600 | 主体工程建至6层。 | 县房产局 湖南省泽祥房地产开发有限公司 | 彭 韬 |
| 76 | 宋家塘煤矿棚户区改造项目 | 新建 | 总占地面积75亩，总建筑面积17万平方米，楼梯房21栋，电梯房3栋。 | 2016 - 2018 | 自筹 国家投资 | 30672 |  | 6000 | 1、完成项目的拆迁、规划设计、三通一平等前期工作及地下基础隐蔽工程； 2、项目主体开工兴建。 | 县发改局 县经科局 大禾塘街道办事处 宋家塘煤矿 | 朱甲云 |
| 77 | 县城垃圾场搬迁安置 工程 | 续建 | 320户搬迁安置。 | 2013 - 2016 | 县财政 自筹 | 15000 | 8000 | 7000 | 完成土方、水电、道路附属设施建设。 | 县建设局 | 胡国彬 |
| 78 | 县妇女儿童医院建设 | 续建 | 建成门诊大楼四层10478㎡，住院大楼十层18402㎡，附属工程1500㎡。 | 2015 - 2016 | 中央财政、 银行贷款 | 12000 | 3000 | 9000 | 门诊、住院楼主体完工。 | 县卫计局 | 尹 荣 闵国伟 |
| 79 | 城乡生活垃圾处理配套项目 | 续建 | 日处理生活垃圾700吨，改造新建城区及周边4乡镇生活垃圾收运系统。 | 2015 - 2016 | 银行贷款、上级补助资金 | 7077 | 1000 | 6077 | 完成新建工程。 | 县住建局 县环卫局 | 王顺秋 胡国彬 |
| 80 | 县老干活动中心及老年大学建设 | 续建 | 综合楼建筑面积4222.4㎡。 | 2013 - 2016 | 县配套 | 3000 |  | 1500 | 1、完成招投标及“三通一平等前期工作； 2、综合楼主体动工。 | 县老干局 县生态产业园管委会 | 李如意 |
| 81 | 县殡仪馆 建设 | 续建 | 占地171.4亩，建筑面积8000㎡，建成殡仪馆、公墓山、火葬场“三位一体”工程。 | 2014 - 2016 | 省支持 县财政 自筹 | 10000 | 2000 | 8000 | 主体工程基本竣工。 | 县民政局 | 刘昆怀 闵国伟 李增明 |
| 82 | 邵东靶场 建设 | 新建 | 建设靶场及配套设施 | 2016 | 国家补助资金及县财政配套 | 2000 |  | 2000 | 建成并投入使用。 | 县人武部 | 张备清 |
| 83 | 邵东县中医院内科楼扩建工程 | 新建 | 总建筑面积1.5万平方米，建设病床500张。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 6500 |  | 5500 | 主体工程基本完工。 | 邵东县中医院 | 闵国伟 |
| 84 | 邵东县人民医院东院 建设 | 新建 | 总占地260亩，建筑面积25万平方米，建设病床1500张。 | 2016 - 2018 | 自筹、贷款 | 60000 |  | 8000 | 1、完成征地拆迁、“三通一平”、规划设计等前期工作； 2、门诊楼基础动工。 | 县卫计局 县生态产业园管委会 | 闵国伟 谢光远 |
| 85 | 邵东创新实验学校新校区建设 | 新建 | 总占地260亩，新建学校一所。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 38000 |  | 18000 | 1、完成土地报批、征地拆迁、”三通一平“等前期工作； 2、教学楼和宿舍楼动工兴建。 | 县生态产业园管委会 邵东创新实验学校 | 肖新华 |
| 86 | 邵东县肿瘤医院建设 | 新建 | 总建筑面积8000平方米，新建业务用房及附属设施。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 6000 |  | 5000 | 主体工程基本完工。 | 大禾塘街道办事处 | 闵国伟 |
| 87 | 县城小学 建设 | 新建 | 新建湖塘小学教学生活用房15392平方米；新建四完小科教综合楼4550平方米；改建城南小学教学综合楼3000平方米；新建里安小学教学生活用房15000平方米；新建云山小学教学生活用房15000平方米；改建五完小。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 18980 |  | 8850 | 1、湖塘小学教学楼主体竣工； 2、四完小科教楼主体竣工，城南小学教学综合楼交付使用； 3、做好里安小学及云山小学的的选址、征地等前期工作，主体动工。 4、征拆部分五完小建筑，完成土地置换工作，新操场移至南边置换地，原操场位置上新建教学楼及食堂配套建设。 | 县教育局 | 王定松 肖新华 郭竟成 |
| 88 | 邵东三中新校区建设 工程 | 新建 | 新建一所高中学校，总用地面积15万平方米，其中教学楼2.4万平方米，科技馆、读书馆及办公楼3.3万平方米，艺体馆2万平方米，学生宿舍2.7万平方米，教师周转房1.6万平方米，生活服务大楼1万平方米。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 40000 |  | 10000 | 1、完成征地拆迁等前期工作； 2、主体工程动工。 | 县生态产业园管委会 邵东三中 | 王定松 肖新华 |
| 89 | 区域性县级食品安全检测中心 | 新建 | 新建食品检测中心一座，总建筑面积5000平方米。 | 2016 | 中央预算内资金及县配套 | 1400 |  | 1400 | 工程完工。 | 县市监局 | 闵国伟 |
| 90 | 采煤沉陷区内乡镇卫生院、社区卫生服务中心维修、加固项目 | 新建 | 17个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心3万平方米的维修加固。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 8000 |  | 8000 | 完成卫生院及社区卫生服务中心的主体工程。 | 县卫计局 | 闵国伟 |
| 五、商贸旅游物流类10个 | 1952448 | 461948 | 487500 |  |  |  |
| 91 | 国际商贸城建设 | 续建 | 占地1500亩，建设大型商贸物流中心。 | 2015 - 2017 | 企业自筹 | 390000 | 100000 | 150000 | 完成第一期187亩土地上45万平方米的项目主体建设，周边道路建成通车。 | 县生态产业园管委会 大禾塘街道办事处 | 沈志定 申桂荣 申忠良 |
| 92 | 邦盛凤凰城城市综合体建设 | 续建 | 总建筑面积规划600万平方米，规划建设80亩城市广场、大型综合性商业中心、商业步行街、五星级酒店、高端写字楼、精品生活小区、高档别墅区等各种城市设施。 | 2012 - 2023 | 自筹 | 1200000 | 340000 | 172500 | 一期a区商住楼交房扫尾工作，家私建材市场竣工，b区商住楼、c区写字楼主体完工并装修投入使用，d区、e区二期商住房土方基础工程完工，三期500亩土地报批到位。 | 县生态产业园管委会 邦盛实业有限公司 | 彭军生 贺铁民 |
| 93 | 福星华天酒店及碧桂园高档小区 建设 | 新建 | 酒店总建筑面积3.2万平方米，碧桂园总占地300亩。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 160000 |  | 70000 | 1、完成酒店主楼主体工程； 2、完成碧桂园高档小区用地的报批 、征拆工作，主体工程完成一半。 | 县宋家塘 管理区管理委员会 福星御景置业有限公司 | 沈志定 谢 辉 周建明 |
| 94 | 邵东县邮件处理和仓储配送中心 项目 | 新建 | 新建邮件处理和仓储配送中心1万平方米，完成5千平方米的附属楼建设。 | 2016 - 2017 | 国家投资 | 5000 |  | 3000 | 1、完成选址、土地等前期工作； 2、项目主体动工。 | 县邮政公司 | 罗 莉 |
| 95 | 湖南廉桥药都中药仓储物流交易 中心项目 | 新建 | 占地80亩，建成10万平方米中药材仓库（含冷库2.4万平方米）和交易结算中心2.8万平方米。 | 2015 - 2017 | 企业自筹 | 60948 | 948 | 36000 | 1、完成土地的报批、征地拆迁、“三通一平”等前期工作； 2、2.8万平方米的现代化交易结算中心及10万平方米标准化中药材仓库的主体开工建设。 | 廉桥镇 人民政府 海南海药湖南廉桥药都医药有限公司 | 肖新华 李 强 |
| 96 | 邵东星沙物流园建设 | 续建 | 建设仓储10万㎡，信息平台中心6万㎡。 | 2014 - 2018 | 自筹 | 60000 |  | 20000 | 1、完成征地拆迁、三通一平等前期工作； 2、物流配套主体工程动工； 3、园区主干道路完成路基工程。 | 县生态产业园管委会 大禾塘街道办事处 邵东星沙物流公司 | 周 平 龚子文 |
| 97 | 美食烟酒中心建设 | 续建 | 占地56亩，建筑面积16.59万㎡，其中地下车库2.24万㎡，商铺1.11万㎡，商品住宅房13.24万㎡。 | 2015 - 2017 | 银行贷款、自筹 | 18000 |  | 10000 | 1、完成“三通一平”及地下车库2.24万平方米； 2、完成主体工程的50%。 | 邵东县仁和置业有限公司 | 闵国伟 |
| 98 | 湘中汽贸城建设 | 续建 | 总建筑面积14.47万㎡。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 23500 |  | 14000 | 1、完成道路及下水道等其他配套设施； 2、5万㎡主体工程完成。 | 邵东龙图置业有限公司 | 刘昆怀 申守鹏 |
| 99 | 佘湖新城 建设 | 新建 | 新修沿河风光带800米，振兴大道800米，新建公租房100套，小区房100套，门面50间，污水管网200米。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 5000 |  | 3000 | 完成沿河风光带200米的建设，完成公租房的建设。 | 佘田桥镇 人民政府 | 陈博文 |
| 100 | 正红盛源 项目 | 续建 | 二期总建筑面积8万㎡。 | 2014 - 2016 | 自筹 | 30000 | 21000 | 9000 | 主体建成并装修。 | 正红盛源 （湖南）商业运营管理有限公司 | 李涤非 戴 翼 梅世江 |
| 六、房地产类项目11个 | 388300 | 133300 | 147700 |  |  |  |
| 101 | 公园帝景 建设 | 续建 | 总占地面积67932平方米，总建筑面积315000平方米，地下室56600平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 35000 |  | 20000 | 1、完成征地拆迁、三通一平等前期工作； 2、地下室竣工，所有主体工程完成50%。 | 县开发区管委会 湖南易森置业有限公司 | 周 平 |
| 102 | 邵东中翔红树湾小区 项目 | 续建 | 总占地面积101564平方米，总建筑面积418654平方米，共24栋，地下室70000平方米，配套商业37000平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 70000 | 12000 | 10000 | 1、完成征地拆迁、三通一平等前期工作； 2、小区入口4栋住宅完成地下室及主体的施工。 | 县生态产业园管委会 邵东中翔房地产开发有限公司 | 龚子文 |
| 103 | 天盛铭苑 建设 | 续建 | 总占地面积20559平方米，总建筑面积73688平方米，其中商业建筑面积36688平方米，写字楼25000平方米，地下车库12000平方米。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 18000 |  | 14000 | 开工建设50000平方米的商铺及写字楼,主体竣工，车库主体竣工。 | 邵东县天星房地产开发有限公司 | 陈博文 |
| 104 | 华龙新城 项目 | 续建 | 总占地面积380亩，新修道路986米，完成路灯工程，新建五金市场、超市、学校、宾馆等。 | 2015 - 2017 | 自筹 | 30000 | 11000 | 5000 | 五金市场建成营业，华龙大厦装修并投入使用。 | 火厂坪镇 人民政府 邵东佳顺房地产开发有限公司 | 申桂荣 周益智 |
| 105 | 景程家园 | 续建 | 总占地面积11439平方米，总建筑面积23509平方米，6栋住宅150户，车库3360平方米，商铺5037平方米。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 11000 |  | 11000 | 项目主体建成并装修完工。 | 湖南省顺丰置业有限公司 | 刘 向 |
| 106 | 悦富时代 广场 | 续建 | 总占地面积10.9亩，总建筑面积8.5万㎡。 | 2013 - 2017 | 自筹 | 16000 | 5000 | 5000 | 1、完成地下车库的建设； 2、8.5万㎡的建筑主体完工。 | 大禾塘街道办事处 鑫鑫置业有限公司 | 朱甲云 周益智 |
| 107 | 金晶万豪 商住小区 | 续建 | 总建筑面积16万㎡，其中建设商住套房10万㎡、690套，地下车库4万㎡，商业门面2万㎡。 | 2013 - 2017 | 自筹及银行贷款 | 35300 |  | 15000 | 1、完成地下车库主体工程； 2、2万㎡商场主体竣工； 3、1万㎡商住房主体建至10层以上。 | 湖南省金晶房地产开发有限公司 | 池航兵 |
| 108 | 富都花苑 | 续建 | 总建筑面积13万㎡，共建6栋，层高为32层，地下车库面积22000㎡。 | 2011 - 2016 | 自筹 | 38000 | 14000 | 24000 | 完成7万㎡的商品住宅（包括2万平方米的地下室）的主体工程。 | 湖南湘都置业有限公司 | 王定松 |
| 109 | 江南明珠 项目 | 续建 | 总建筑面积32万平方米，共建商品住房2200套，地下车库2.14万平方米。 | 2014 - 2017 | 自筹 | 78000 | 60000 | 18000 | 完成8万平方米商品住宅的主体工程。 | 湖南金超实业有限公司 | 胡国彬 |
| 110 | 中央华府住宅小区项目 | 续建 | 总建筑面积25.99万平方米，建设商品住宅房13栋1408套，地下车库3.5万平方米，商业门面1.34万平凡米。 | 2013 - 2016 | 自筹 | 45000 | 31300 | 13700 | 完成5万平方米商品住宅的主体工程。 | 湖南省盛鸿房地产开发有限公司 | 梅世江 |
| 111 | 博雅蓝天商住小区建设 | 续建 | 老党校校址，总占地面积5395.6平方米，总建筑面积39729.83平方米，地下室5000平方米，住宅180套。 | 2016 | 自筹 | 12000 |  | 12000 | 1、完成拆迁、三通一平等前期工作； 2、项目主体建设完成。 | 邵东县大贵置业有限公司 | 朱甲云 荣小平 |
| 七、前期项目8个 |  |  | 329600 |  |  |  |  |  |
| 112 | 军民两用机场建设 | 新建 | 建设4C军民合用机场。 | 2015 - 2017 | 国家投资 自筹 | 30000 |  |  | 推进机场建设的前期工作。 | 县机场办 | 沈志定 申桂荣 |
| 113 | 县城垃圾焚烧发电项目 | 续建 | 日焚烧垃圾500吨。 | 2012 - 2018 | 银行贷款、上级补助资金 | 32000 |  |  | 完成选址、可研、环评、设计等前期工作。 | 县住建局 县环卫局 | 谢益林 胡国彬 |
| 114 | 宋家塘中学建设 | 新建 | 建成教学生活用房15000平方米。 | 2015 - 2016 | 自筹 | 6000 |  |  | 做好征地拆迁等前期工作。 | 县教育局 | 肖新华 |
| 115 | 邵东银霞老年公寓建设 | 新建 | 总占地面积350亩，其中一期占地120亩，总建筑面积8万平方米，二期建筑面积10万平方米，设置床位1500张，配套医疗康复设施建设。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 39600 |  |  | 完成征地拆迁及“三通一平”等基础设施建设。 | 周官桥乡 人民政府 县民政局 湖南厚源养老产业有限公司 | 刘昆怀 |
| 116 | 兴隆110千伏变电站 建设 | 新建 | 新建110千伏变电站一座，容量63000千伏安。 | 2016 - 2017 | 自筹 | 5000 |  |  | 完成规划、立项、征地等前期工作。 | 邵东县供电公司 县生态产业园管委会 | 贺铁民 |
| 117 | 邵东县皮具工贸园市场扩容升级 改造 | 续建 | 总占地126亩，总建筑面积442633㎡，其中，商铺建筑面积249323㎡，住宅建筑面积92245.11㎡；商务酒店及写字楼建筑面积51200㎡；地下建筑面积49864㎡。 | 2015 - 2018 | 自筹 | 170000 |  |  | 完成拆迁等前期工作。 | 湖南省富亿房地产开发有限公司 | 谢益林 李涤非 肖新华 尹安中 |
| 118 | 佘田桥镇 特色农产品交易中心 | 新建 | 项目总占地面积20166平方米，总建筑面积22800平方米，其中交易中心建筑面积18000平方米，综合楼建筑面积4800平方米 | 2016 - 2019 | 自筹 | 7000 |  |  | 完成规划、设计、立项和征地工作。 | 佘田桥镇 人民政府 | 陈博文 |
| 119 | 大云山风电场建设 | 续建 | 安装2兆瓦/台风机25台，修建进场道路。 | 2014 - 2016 | 银行贷款 自筹 | 40000 |  |  | 做好规划、土地征批等前期工作。 | 堡面前乡 人民政府 佘田桥镇 人民政府 中广核湖南风电公司 | 谢益林 郭竟成 |
| 合 计 | 5724408 | 1118870 | 1678416 |  |  |  |